## Sheet2
요일 | 월 |  | 화 |  | 수 |  | 목 |  | 금
날짜 | 2020-12-07 |  | 2020-12-08 |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-10 |  | 2020-12-11
10:00 | 홈페이지 구성내용 삽입 및 레이아웃 적용 |  | 오전회의 |  | 홈페이지 내용 보강 및 대표님 지시사항에 맞게 내용 적용 |  | 홈페이지 내부 웹표준 기능 보강
11:00
12:00
13:00 |  |  | 홈페이지 내용 보강 및 확인 된 문제 부분 수정 (사파리 - 레이아웃)
14:00 | 홈페이지 구성내용 삽입 및 레이아웃 적용 |  |  |  | 홈페이지 내용 보강 및 대표님 지시사항에 맞게 내용 적용 |  | 홈페이지 내부 웹표준 기능 보강
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
메모
주간 업무보고
전주 업무
업무내용 |  | 세부내용 |  | 완료여부 |  | 진행결과 |  | 비고
기업 홈페이지 제작 |  | 레이아웃 보강 및 내용 삽입 |  | 완료 |  | 시간에 맞추어 제작하다 보니 부족한 부분이 많아 보강이 필요하여 2020/12/30 까지 일정을 잡음
금주 계획
업무내용 |  | 세부내용 |  | 완료예상일 |  | 예상결과물 |  | 비고
기업 홈페이지 보강 |  | 아이폰에서의 레이아웃 문제 발견으로 해당 부분 수정 및 대표님 지시사항에 맞게 홈페이지 내용 보강 중 |  | 2020-12-10 |  | 도표 및 이미지에 색상 추가 및 사업분야 내용이 수정 될 것으로 전망 함 |  | 사업지원 메뉴의 추가에 따른 여러가지 논의가 필요할 것으로 생각 됨
다음주 계획
업무내용 |  | 세부내용 |  | 예상진행도 |  | 예상결과물 |  | 비고
기업 홈페이지 보강 |  | 기업 홈페이지 내부의 도표를 전문적인 라이브러리를 사용하여 적용 및 기타 레이아웃 보강 |  | 2020-12-31 |  | 도표가 화려 해지고 내용의 레이아웃이 더욱 정돈 된 상태로 변경 될 것으로 예상 함

## 12월일정
12월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 기업홈페이지보강(1차)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12/7 ~ 12/31
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31

## 1월일정
1월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 2차 시안에 맞춰 기업 홈페이지 제작
[5 empty] | 1 | 2 | 2021/01/04 ~ 2021/03/19
서비스 홈페이지 UI/UX 디자인 및 기능검토
미지수 2021/01/04 ~ 2021/02/8
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 서버 세팅 및 준비
미지수 2021/01/04 ~ 2021/02/8
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31

## 2월일정
2월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 2차 시안에 맞춰 기업 홈페이지 제작
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2021/01/04 ~ 2021/03/19
서비스 홈페이지 UI/UX 디자인 및 기능검토
미지수 2021/01/04 ~ 2021/02/8
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 서버 세팅 및 준비
미지수 2021/01/04 ~ 2021/02/8
UI/UX 디자인 적용
미지수 2021/2/9 ~ 2021/3/31
14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27
28

## 3월일정
3월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 2차 시안에 맞춰 기업 홈페이지 제작
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2021/01/04 ~ 2021/03/19
|  |  | ` |  |  |  | UI/UX 디자인 적용
미지수 2021/2/9 ~ 2021/3/31
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31

## 12월1주차
No. | 작업이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 가중치 | 목표 진도율 | 완료율 | 12월1주차 | [6 empty] | 12월2주차
[8 empty] | 2020-11-30 | [6 empty] | 2020-12-07
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13
1 | 진행사항 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 기업 홈페이지 제작 | 5 | 2020-11-11 | 2020-12-04
2 | PPT 제작 | 0 | 2020-11-11 | 2020-11-27
3 | 기업 홈페이지 동영상 제작 | 3 | 2020-11-11 | 2020-12-02
4 | 기타업무 | 5 | 2020-11-11 | 2020-12-04
2 | 계획 | 0 | [19 empty] | ㄴ
1 | 컨텐츠 홈페이지 화면 정의 | 10 | 2020-11-11 | 2020-12-20
2 | BI 제작 | 10 | 2020-11-24 | 2021-01-08
3 | 사업분야4가지 내용정리 | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11
4 | 홈페이지용 영상 추가제작 | 9 | 2020-12-01 | 2020-12-31
5 | ERP/ 대시보드 제작 | 10 | 2020-11-11 | 2021-04-04
6 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
Open

## 12월2주차
No. | 작업이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 가중치 | 목표 진도율 | 완료율 | 12월2주차 | [6 empty] | 12월3주차
[8 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20
1 | 진행사항 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 컨텐츠 홈페이지 화면 정의 | 10 | 2020-11-11 | 2020-12-20
2 | BI 제작 | 10 | 2020-11-24 | 2021-01-08
3 | 사업분야4가지 내용정리 | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11
4 | 홈페이지용 영상 추가제작 | 10 | 2020-12-01 | 2020-12-31
5 | ERP/ 대시보드 제작 | 10 | 2020-11-11 | 2021-04-04
2 | 계획 | 0
1 |  | 0
2 |  | 0
3 |  | 0
4 |  | 0
5 |  | 0
6 |  | 0

## 12월3주차
No. | 작업이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 가중치 | 목표 진도율 | 완료율 | 12월2주차 | [6 empty] | 12월3주차
[8 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20
1 | 진행사항 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 컨텐츠 홈페이지 화면 정의 | 10 | 2020-11-11 | 2020-12-20
2 | BI 제작 | 10 | 2020-11-24 | 2021-01-08
3 | 사업분야4가지 내용정리 | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11
4 | 홈페이지용 영상 추가제작 | 10 | 2020-12-01 | 2020-12-31
5 | ERP/ 대시보드 제작 | 10 | 2020-11-11 | 2021-04-04
2 | 계획 | 0
1 |  | 0
2 |  | 0
3 |  | 0
4 |  | 0
5 |  | 0
6 |  | 0