## Sheet2
요일 | 월 |  | 화 |  | 수 |  | 목 |  | 금
날짜 | 2020-11-30 |  | 2020-12-01 |  | 2020-12-02 |  | 2020-12-04 |  | 2020-12-05
10:00 | 홈페이지 삽입 영상 제작 |  | 홈페이지 삽입 영상제작 |  | 홈페이지 삽입영상제작
11:00
12:00
13:00 |  |  | 홉페이지 삽입 영상
14:00 | 홈페이지 삽입 영상 제작 |  |  |  | 홈페이지 삽입영상 1차 수정
15:00 |  |  |  |  | 홈페이지 삽입영상 2차 수정
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
메모
주간 업무보고
전주 업무
업무내용 |  | 세부내용 |  | 완료여부 |  | 진행결과 |  | 비고
금주 계획
업무내용 |  | 세부내용 |  | 완료예상일 |  | 예상결과물 |  | 비고
다음주 계획
업무내용 |  | 세부내용 |  | 예상진행도 |  | 예상결과물 |  | 비고

## 12월1주차
No. | 작업이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 가중치 | 목표 진도율 | 완료율 | 12월1주차 | [6 empty] | 12월2주차
[8 empty] | 2020-11-30 | [6 empty] | 2020-12-07
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13
1 | 진행사항 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 기업 홈페이지 제작 | 5 | 2020-11-11 | 2020-12-04
2 | PPT 제작 | 0 | 2020-11-11 | 2020-11-27
3 | 기업 홈페이지 동영상 제작 | 3 | 2020-11-11 | 2020-12-02
4 | 기타업무 | 5 | 2020-11-11 | 2020-12-04
2 | 계획 | 0 | [19 empty] | ㄴ
1 | 컨텐츠 홈페이지 화면 정의 | 10 | 2020-11-11 | 2020-12-20
2 | BI 제작 | 10 | 2020-11-24 | 2021-01-08
3 | 사업분야4가지 내용정리 | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11
4 | 홈페이지용 영상 추가제작 | 9 | 2020-12-01 | 2020-12-31
5 | ERP/ 대시보드 제작 | 10 | 2020-11-11 | 2021-04-04
6 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
Open

## 12월2주차
No. | 작업이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 가중치 | 목표 진도율 | 완료율 | 12월2주차 | [6 empty] | 12월3주차
[8 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20
1 | 진행사항 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 컨텐츠 홈페이지 화면 정의 | 10 | 2020-11-11 | 2020-12-20
2 | BI 제작 | 10 | 2020-11-24 | 2021-01-08
3 | 사업분야4가지 내용정리 | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11
4 | 홈페이지용 영상 추가제작 | 10 | 2020-12-01 | 2020-12-31
5 | ERP/ 대시보드 제작 | 10 | 2020-11-11 | 2021-04-04
2 | 계획 | 0
1 |  | 0
2 |  | 0
3 |  | 0
4 |  | 0
5 |  | 0
6 |  | 0

## 12월3주차
No. | 작업이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 가중치 | 목표 진도율 | 완료율 | 12월2주차 | [6 empty] | 12월3주차
[8 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20
1 | 진행사항 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 컨텐츠 홈페이지 화면 정의 | 10 | 2020-11-11 | 2020-12-20
2 | BI 제작 | 10 | 2020-11-24 | 2021-01-08
3 | 사업분야4가지 내용정리 | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11
4 | 홈페이지용 영상 추가제작 | 10 | 2020-12-01 | 2020-12-31
5 | ERP/ 대시보드 제작 | 10 | 2020-11-11 | 2021-04-04
2 | 계획 | 0
1 |  | 0
2 |  | 0
3 |  | 0
4 |  | 0
5 |  | 0
6 |  | 0