## Sheet2
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
날짜 | 2월 01일 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05
10:00 | 시연 영상준비 | WHY자료 조사 | 홈페이지 레이아웃 정리 | 홈페이지 영상 수정 | WHY 자료 조사 및 분석
11:00 |  | 회의 | BI 디자인
12:00
13:00
14:00 | 시연 영상 추가 씬 작업 | 일정 정리 | 홈페이지 레이아웃 정리 (모바일/웹) | FAQ 페이지 레이아웃 디자인 | 2차영상(계약 애니) 시놉시스 수정
15:00 |  | 모바일 버전 홈페이지 레이아웃 정리
16:00 |  |  |  |  | 서류 정리
17:00 | WHY 자료 조사 |  |  | WHY 자료 조사 및 분석
18:00 |  | 2차 영상(계약 애니) 시놉시스 제작 | IR 소스 제작(표)
19:00 |  |  |  |  | WHY 자료 분석
20:00
21:00
22:00
23:00
메모
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
날짜 | 2월 08일 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12
10:00 | 3차 영상(풀애니메이션) 시놉시스 | BI 디자인 정리 | 설날
11:00
12:00
13:00 | 2차 영상 (계약중심 애니메이션) 콘티 제작 | BI 폰트 및 컬러바리에이션 정리
14:00
15:00 |  | WHY 자료 분석 및 정리
16:00
17:00 |  | 회의
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
메모
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
날짜 | 2월 15일 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19
10:00 | WHY 자료 최종 정리 | SNS별 특징 분석 | 업무용 사이트 가입 | 홈페이지(웹/모바일) 컨설팅 페이지 수정 | 영상용 음악 서치
11:00 | 회의
12:00 |  |  | 홈페이지(웹/모바일) 컨설팅 페이지 디자인
13:00 |  | SNS별 특징 분석 |  | 15/6초 영상및 SNS특징 레퍼런스 정리 및 분석 | 영상용 음악 수정
14:00 | SNS용 15초 광고 영상 레퍼런스 자료조사
15:00 |  |  | 홈페이지(웹/모바일) FAQ 페이지 디자인 |  | 보고자료 제작
16:00 |  | 15초 광고영상 레퍼런스 자료조사
17:00 |  |  |  | 회의 | 영상제작
18:00 |  | 15초 광고영상 레퍼런스 자료분석 | 홈페이지(웹/모바일) 컨설팅 페이지 수정
19:00 |  |  |  | 15초 영상제작 구상
20:00
21:00
22:00
23:00
메모

## 12월1주차
No. | 작업이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 가중치 | 목표 진도율 | 완료율 | 12월1주차 | [6 empty] | 12월2주차
[8 empty] | 2020-11-30 | [6 empty] | 2020-12-07
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13
1 | 진행사항 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 기업 홈페이지 제작 | 5 | 2020-11-11 | 2020-12-04
2 | PPT 제작 | 0 | 2020-11-11 | 2020-11-27
3 | 기업 홈페이지 동영상 제작 | 3 | 2020-11-11 | 2020-12-02
4 | 기타업무 | 5 | 2020-11-11 | 2020-12-04
2 | 계획 | 0 | [19 empty] | ㄴ
1 | 컨텐츠 홈페이지 화면 정의 | 10 | 2020-11-11 | 2020-12-20
2 | BI 제작 | 10 | 2020-11-24 | 2021-01-08
3 | 사업분야4가지 내용정리 | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11
4 | 홈페이지용 영상 추가제작 | 9 | 2020-12-01 | 2020-12-31
5 | ERP/ 대시보드 제작 | 10 | 2020-11-11 | 2021-04-04
6 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
Open

## 12월2주차
No. | 작업이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 가중치 | 목표 진도율 | 완료율 | 12월2주차 | [6 empty] | 12월3주차
[8 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20
1 | 진행사항 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 컨텐츠 홈페이지 화면 정의 | 10 | 2020-11-11 | 2020-12-20
2 | BI 제작 | 10 | 2020-11-24 | 2021-01-08
3 | 사업분야4가지 내용정리 | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11
4 | 홈페이지용 영상 추가제작 | 10 | 2020-12-01 | 2020-12-31
5 | ERP/ 대시보드 제작 | 10 | 2020-11-11 | 2021-04-04
2 | 계획 | 0
1 |  | 0
2 |  | 0
3 |  | 0
4 |  | 0
5 |  | 0
6 |  | 0

## 12월3주차
No. | 작업이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 가중치 | 목표 진도율 | 완료율 | 12월2주차 | [6 empty] | 12월3주차
[8 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20
1 | 진행사항 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 컨텐츠 홈페이지 화면 정의 | 10 | 2020-11-11 | 2020-12-20
2 | BI 제작 | 10 | 2020-11-24 | 2021-01-08
3 | 사업분야4가지 내용정리 | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11
4 | 홈페이지용 영상 추가제작 | 10 | 2020-12-01 | 2020-12-31
5 | ERP/ 대시보드 제작 | 10 | 2020-11-11 | 2021-04-04
2 | 계획 | 0
1 |  | 0
2 |  | 0
3 |  | 0
4 |  | 0
5 |  | 0
6 |  | 0