## Master Schedule
☞프로젝트 진행률
| 기준일 | 2020-07-20 |  | 프로젝트 완료일
| 계획진도율 | #REF! |  | 2020-08-21
| 완료율 | #REF!
No. | 작업이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 가중치 | 목표 진도율 | 완료율 | 2020년 | [24 empty] | 2021년
[8 empty] | 2020-11-11 |  |  |  | 2020-11-16 | [6 empty] | 2020-11-23 | [6 empty] | 2020-11-30 | [6 empty] | 2021-01-04 | [6 empty] | 2021-02-22 | [6 empty] | 2021-04-05 | [6 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-07-26 | [6 empty] | 2021-10-25
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | time axis 2020-11-11 to 2021-10-31
1 | 계획 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 기업홈페이지 제작 | 18 | 2020-11-11 | 2020-12-04
2 | 1차 개발시작 | 21 | 2020-11-20 | 2021-04-04
3 | ERP/ 대시보드 제작 | 21 | 2020-11-20 | 2021-04-04
4 | 기업 PPT 포맷제작 | 6 | 2020-11-23 | 2020-11-30
5 | 전체 스토리보드 제작 | 3 | 2020-11-24 | 2020-11-26
6 | 서비스 플랫폼 기능 정의 추가 | 3 | 2020-11-24 | 2020-11-26
7 | BI제작 | 14 | 2020-11-24 | 2021-01-08
8 | 시장반응조사 | 28 | 2020-01-04 | 2021-02-26
9 | 테스트베드(서버안착) | 5 | 2021-04-05 | 2021-05-05
10 | 3D빌더 / 고도화 | 5 | 2021-04-05 | 2021-10-29
11 | 구인공고 및 사무실계약 | 0 | 2021-05-05 | 2021-05-31
12 | 정식 런칭 및 공유오피스 오픈 | 0 | 2021-06-05 | 2050-12-31
13 | 첫 비대면 계약 성립 | 0 | 2021-06-05 | 2021-07-31
|  | 124 |  |  | 0
Open