## Sheet2
요일 | 금 |  | 월 |  | 화 |  | 수 |  | 목
날짜 | 2020-12-11 |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-15 |  | 2020-12-16 |  | 2020-12-17
10:00 | 기업 홈페이지 웹접근성 강화 |  | 기업 홈페이지 일부 레이아웃 적용 시험 |  | 기업 홈페이지 일부 레이아웃 적용 시험 |  | 기업 홈페이지 일부 레이아웃 적용 시험 |  | 기업 홈페이지 일부 레이아웃 적용 시험
11:00 | 주간회의 |  | 주간회의
12:00
13:00
14:00 | 기업홈페이지 수정 요청 사항 적용 |  | 기업홈페이지 수정 요청 사항 적용 |  | 기업홈페이지 수정 요청 사항 적용 |  | 기업 홈페이지 웹접근성 강화 |  | 기업 홈페이지 일부 레이아웃 적용 시험
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
메모
주간 업무보고
전주 업무
업무내용 |  | 세부내용 |  | 완료여부 |  | 진행결과 |  | 비고
기업 홈페이지 보강 |  | 내용 수정 및 새 이미지 적용 |  | 완료 |  | 대표님 및 부대표님 이하 홈페이지 개선의견 적용 |  | 사업지원 메뉴의 추가에 따른 여러가지 논의가 필요할 것으로 생각 됨
금주 계획
업무내용 |  | 세부내용 |  | 완료예상일 |  | 예상결과물 |  | 비고
기업 홈페이지 보강 |  | 급히 완성 하느라 눈에 띄이지 않는 웹접근성 작업 보강 및 추가 개선사항 의견을 홈페이지에 반영 중 |  | 2020-12-31 |  | 기업 홈페이지에 개선된 웹표준이 적용 됨 |  | 동영상 자막 지원 부분의 어려움으로 인해 새로운 동영상 플레이어 모듈 개발 여부 고민 중 (개발에 착수시 1개월 이상의 기간을 예상하나 결과를 장담하기 힘듬)
다음주 계획
업무내용 |  | 세부내용 |  | 예상진행도 |  | 예상결과물 |  | 비고
기업 홈페이지 보강 |  | 기업 홈페이지 내부의 도표를 전문적인 라이브러리를 사용하여 적용 및 기타 레이아웃 보강 |  | 2020-12-31 |  | 도표가 화려 해지고 내용의 레이아웃이 더욱 정돈 된 상태로 변경 될 것으로 예상 함 |  | 현재 이미지로 표현 된 것 이상의 효과 및 반응형 지원 / 크로스브라우징 지원 부분에서 적합한 라이브러리가 요원 함

## 12월일정
12월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 기업홈페이지보강(1차)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12/7 ~ 12/31
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31

## 1월일정
1월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 2차 시안에 맞춰 기업 홈페이지 제작
[5 empty] | 1 | 2 | 2021/01/04 ~ 2021/03/19
서비스 홈페이지 UI/UX 디자인 및 기능검토
미지수 2021/01/04 ~ 2021/02/8
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 서버 세팅 및 준비
미지수 2021/01/04 ~ 2021/02/8
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31

## 2월일정
2월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 2차 시안에 맞춰 기업 홈페이지 제작
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2021/01/04 ~ 2021/03/19
서비스 홈페이지 UI/UX 디자인 및 기능검토
미지수 2021/01/04 ~ 2021/02/8
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 서버 세팅 및 준비
미지수 2021/01/04 ~ 2021/02/8
UI/UX 디자인 적용
미지수 2021/2/9 ~ 2021/3/31
14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27
28

## 3월일정
3월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 2차 시안에 맞춰 기업 홈페이지 제작
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2021/01/04 ~ 2021/03/19
|  |  | ` |  |  |  | UI/UX 디자인 적용
미지수 2021/2/9 ~ 2021/3/31
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31

## 12월1주차
No. | 작업이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 가중치 | 목표 진도율 | 완료율 | 12월1주차 | [6 empty] | 12월2주차
[8 empty] | 2020-11-30 | [6 empty] | 2020-12-07
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13
1 | 진행사항 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 기업 홈페이지 제작 | 5 | 2020-11-11 | 2020-12-04
2 | PPT 제작 | 0 | 2020-11-11 | 2020-11-27
3 | 기업 홈페이지 동영상 제작 | 3 | 2020-11-11 | 2020-12-02
4 | 기타업무 | 5 | 2020-11-11 | 2020-12-04
2 | 계획 | 0 | [19 empty] | ㄴ
1 | 컨텐츠 홈페이지 화면 정의 | 10 | 2020-11-11 | 2020-12-20
2 | BI 제작 | 10 | 2020-11-24 | 2021-01-08
3 | 사업분야4가지 내용정리 | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11
4 | 홈페이지용 영상 추가제작 | 9 | 2020-12-01 | 2020-12-31
5 | ERP/ 대시보드 제작 | 10 | 2020-11-11 | 2021-04-04
6 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
Open

## 12월2주차
No. | 작업이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 가중치 | 목표 진도율 | 완료율 | 12월2주차 | [6 empty] | 12월3주차
[8 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20
1 | 진행사항 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 컨텐츠 홈페이지 화면 정의 | 10 | 2020-11-11 | 2020-12-20
2 | BI 제작 | 10 | 2020-11-24 | 2021-01-08
3 | 사업분야4가지 내용정리 | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11
4 | 홈페이지용 영상 추가제작 | 10 | 2020-12-01 | 2020-12-31
5 | ERP/ 대시보드 제작 | 10 | 2020-11-11 | 2021-04-04
2 | 계획 | 0
1 |  | 0
2 |  | 0
3 |  | 0
4 |  | 0
5 |  | 0
6 |  | 0

## 12월3주차
No. | 작업이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 가중치 | 목표 진도율 | 완료율 | 12월2주차 | [6 empty] | 12월3주차
[8 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20
1 | 진행사항 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 컨텐츠 홈페이지 화면 정의 | 10 | 2020-11-11 | 2020-12-20
2 | BI 제작 | 10 | 2020-11-24 | 2021-01-08
3 | 사업분야4가지 내용정리 | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11
4 | 홈페이지용 영상 추가제작 | 10 | 2020-12-01 | 2020-12-31
5 | ERP/ 대시보드 제작 | 10 | 2020-11-11 | 2021-04-04
2 | 계획 | 0
1 |  | 0
2 |  | 0
3 |  | 0
4 |  | 0
5 |  | 0
6 |  | 0