## Sheet1
| 업무 | 기간(실작업) | 시작일 | 종료일 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
1 | 홈페이지 요소완성 | 7(5) | 2020-11-11 | 2020-11-18
2 | 홈페이지 이미지 / psd 시안 |  | 2020-11-19 | 2020-11-20
3 | 기업 홈페이지 제작 |  | 2020-11-13 | 2020-12-04
4 | 콘탠츠홈페이지 BI/ 화면 정의 |  | 2020-11-20 | 2020-12-20
5 | 콘탠츠홈페이지 업체 접선 및 미팅 |  | 2020-12-21 | 2020-12-31
6 | 콘탠츠홈페이지 및 ERP(관리자 페이지) / 대시보드 제작 |  | 2021-01-04 | 2021-04-04
7 | 테스트 베드 기간 |  | 2021-04-05 | 2021-05-05
8 | 런칭 |  | 2021-05-06 | 2021-06-05
픽스어빌리티 예상 일정