## Master Schedule
☞프로젝트 진행률
| 기준일 | 2020-07-20 |  | 프로젝트 완료일
| 계획진도율 | 100 |  | 2020-08-21
| 완료율 | 0
No. | 작업이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 가중치 | 목표 진도율 | 완료율 | 7월 | [22 empty] | 8월
[8 empty] | 2020-07-09 |  |  |  | 2020-07-13 | [6 empty] | 2020-07-20 | [6 empty] | 2020-07-27 | [6 empty] | 2020-08-03 | [6 empty] | 2020-08-10 | [6 empty] | 2020-08-17
[8 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 | time axis 2020-07-09 to 2020-08-23
1 | 계획 |  |  |  |  | 100 | 0
1 | 프로젝트 수행계획(WBS) 작성 | 1 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 1 | 100
2 | Kick-Off Meeting | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 1 | 100
3 | RCM 최종 산출물 취합 - RCM, ELC, SCOPING, MRC 자료 - Process 정의서 - Walkthrough 정의서 등 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 1 | 100
2 | 분석/설계 |  |  |  |  | 100 | 0
1 | RCM 산출물 검토 및 마이그레이션 | 8 | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 1 | 100
2 | 패키지 시스템 설치 - 서버 정보 : IP, Login 계정 등 - SSL, 방화벽 설정 확인 - 도메인 사용 여부 | 10 | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 1 | 100
3 | 패키지 시스템 Review - 운영자 관리자 권한 발급 - 운영자 Review | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 1 | 100
3 | 커스터마이징 |  |  |  |  | 100 | 0
1 | 인터페이스 개발 (로그인 : SSO, HR : 인사, 메일 : SMTP) - 자동 로그인 방식 협의 - 인사 및 조직 정보 연계 : 인터페이스 또는 엑셀 업로드 - 인터페이스의 경우 인터페이스 정의서 전달 필요 업체측에서 인터페이스 연계 개발 필요 - 메일 서버 : IP 및 테스트를 위한 임시 메일 계정(1~4개) | 10 | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 1 | 100
2 | 시스템 설정 테스트(인터페이스, SSO, 메일 등) | 5 | 2020-08-05 | 2020-08-11 | 1 | 100
4 | 테스트 |  |  |  |  | 100 | 0
1 | 운영 환경 구축 및 시스템 설치 | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 1 | 100
2 | 패키지 및 시스템 설정 최종 확인 | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 1 | 100
5 | 안정화 |  |  |  |  | 100 | 0
1 | 시스템 오픈 및 사용자, 운영자 교육 | 2 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 1 | 100
2 | 시스템 검수 확인 | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 1 | 100
3 | 안정화 지원 (시스템 운영) | 3 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 1 | 100
|  | 61 |  |  | 13
Open