## Sheet2
요일 | 월 |  | 화 |  | 수 |  | 목 |  | 금
날짜 | 2020-12-07 |  | 2020-12-08 |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-10 |  | 2020-12-11
10:00 | 홈페이지 구성내용 삽입 및 레이아웃 적용 |  | 오전회의 |  | 홈페이지 내용 보강 및 대표님 지시사항에 맞게 내용 적용 |  | 홈페이지 내부 웹표준 기능 보강
11:00
12:00
13:00 |  |  | 홈페이지 내용 보강 및 확인 된 문제 부분 수정 (사파리 - 레이아웃)
14:00 | 홈페이지 구성내용 삽입 및 레이아웃 적용 |  |  |  | 홈페이지 내용 보강 및 대표님 지시사항에 맞게 내용 적용 |  | 홈페이지 내부 웹표준 기능 보강
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
메모
주간 업무보고
전주 업무
업무내용 |  | 세부내용 |  | 완료여부 |  | 진행결과 |  | 비고
기업 홈페이지 제작 |  | 레이아웃 보강 및 내용 삽입 |  | 완료 |  | 시간에 맞추어 제작하다 보니 부족한 부분이 많아 보강이 필요하여 2020/12/30 까지 일정을 잡음
금주 계획
업무내용 |  | 세부내용 |  | 완료예상일 |  | 예상결과물 |  | 비고
기업 홈페이지 보강 |  | 아이폰에서의 레이아웃 문제 발견으로 해당 부분 수정 및 대표님 지시사항에 맞게 홈페이지 내용 보강 중 |  | 2020-12-10 |  | 도표 및 이미지에 색상 추가 및 사업분야 내용이 수정 될 것으로 전망 함 |  | 사업지원 메뉴의 추가에 따른 여러가지 논의가 필요할 것으로 생각 됨
다음주 계획
업무내용 |  | 세부내용 |  | 예상진행도 |  | 예상결과물 |  | 비고
기업 홈페이지 보강 |  | 기업 홈페이지 내부의 도표를 전문적인 라이브러리를 사용하여 적용 및 기타 레이아웃 보강 |  | 2020-12-31 |  | 도표가 화려 해지고 내용의 레이아웃이 더욱 정돈 된 상태로 변경 될 것으로 예상 함

## 12월일정
12월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 기업홈페이지보강(1차)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12/7 ~ 12/31
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31

## Sheet1
2020년 12월 ~ 2021년 03월

## 2021년1분기
2021 년도 1분기
분류 | 홈페이지 제작 |  | 서버 구축및 개발사항 점검 |  | 애니메이션제작 |  | UI/UX 적용 및 수정
진행 예상 계획서
12월 | 홈페이지 제작 | 이현섭 팀장 |  | 정량화 주임 |  | 김혁 책임연구원
|  | 기업홈페이지 보강 | 추가사항 추가 및 삭제 | 기업홈페이지 보강 | 1차 영상 수정 | 기업홈페이지 보강 |  | 홈페이지 2차시안 제작
|  | 2020-12-07 ~ 2020-12-31 |  | 2020-12-17 ~ 2020-12-25 |  | 2020-12-10 ~ 2020-12-21
1월 | 2차 시안 홈페이지 제작 | 홈페이지 퍼블리싱 작업 | 2차시안 퍼블리싱 |  |  | 서버 구축 준비 및 개발 사항 점검 |  | 서버 FTP 준비 및 서버 사양 확인, 개발 사용언어 확인
2021-01-04 ~ 2021-03-19
| 2차 영상제작 | 홈페이지 UI / UX 기능검토 및 서버세팅 준비 | UI / UX 기능검토 , 세부 디테일 수정 및 최종안 선정 | 2차 영상제작 | 계약프로세스 중점 영상 제작
| 홈페이지 제작 |  |  | 2021-01-01 ~ 2020-02-28
서버 구축 및 개발사항 점검
2021-01-01 ~ 2021-01-31
2021-01-04 ~ 2021-02-08
[6 empty] | 홈페이지 제작 |  | 홈페이지 2차 디자인 시안 제작
2월 | UI / UX 적용 및 수정
|  | UI / UX 적용 및 수정 | 홈페이지 UI / UX 설정 및 세부사항 정리
2021-02-01 ~ 2021-02-15
[6 empty] | 개발시작 |  | Bi 홈페이지 제작 및 기능 개발 시작
3월 | 3차 애니메이션 제작 |  |  | 3차 애니메이션 제작 | 1, 2차 종합
| 앱 UI/UX 제작 |  |  | UI/UX 제작 | UI / UX 디자인 초안 제작
2021-02-09 ~ 2021-03-31
| 개발시작 |  |  | 2021-03-01 ~ |  | 2021-02-16 ~ 2021-03-31